若尔盖县2023年统筹整合财政涉农资金

使

用

方

案

(第二批)

若尔盖县乡村振兴局

二0二三年五月

目    录

- 实施背景....................................1

第二章  指导思想....................................2

第三章  统筹整合原则................................2

第四章  目标任务....................................3

第五章  工作措施....................................4

一、增强财政保障能力................................4

二、围绕规划统筹整合使用财政涉农资金................4

三、创新财政涉农资金使用机制........................5

四、加强财政涉农整合资金监督管理....................5

第六章  项目建设....................................6

一、基础设施项目....................................6

二、农业产业发展项目................................8

三、其他项目........................................12

第七章 资金整合.....................................12

项目计划总投资情况..............................13

第八章 资产后续管理

第九章  保障措施....................................13

一、加强组织领导....................................13

二、阳光操作、群众参与........................... . 14

三、强化宣传引导....................................15

四、开展绩效评价....................................15

五、强化监督检查....................................15

若尔盖县2023年统筹整合财政涉农资金使用方案(第二批)

为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接中的主导作用，着力构建我县涉农资金整合长效机制，确保农村发展，农业升级，农民进步，为乡村振兴奠定良好基础。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）《阿坝州中央、省级和州级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（阿州财农若委〔2021〕22号）《中共若尔盖县委<关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案>》（若委〔2021〕23号）《若尔盖县人民政府办公室关于印发<若尔盖县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理细则>的通知》（若府办函〔2021〕23号）《若尔盖县财政局关于印发《若尔盖县统筹整合财政涉农资金管理办法》的通知》（若财〔2021〕102号）等精神，结合我县实际，制定本方案。

第一章　实施背景

脱贫攻坚结束后，按照中央、省、州要求，设立五年过渡期（2021年至2025年），聚焦责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固四方面26项考核类容，工作不留空档，政策不留空白，保持帮扶政策总体稳定，坚决守住脱贫攻坚成果，由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡转变，逐步实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第二章　指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及各类会议精神，认真落实省州各类会议精神，坚定不移贯彻新的发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固脱贫攻坚成果放在突出位置，紧紧围绕“五个若尔盖”战略目标，与十四五规划承接，健全乡村振兴领导体系和工作体系，创新扶贫新机制，加快推进脱贫攻坚与乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴有效衔接，继续用好“四到县”政策，发挥好涉农统筹整合资金在推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中的主导作用，确保脱贫攻坚成果得到巩固提升，有效衔接乡村振兴，为加快实现农业农村现代化开好局，起好步奠定坚实基础。

第三章　统筹整合原则

（一）坚持政府主导、统筹规划

充分发挥政府在统筹整合涉农资金中的主导作用，由政府统一规划，把投向相近、目标相似、来源不同的各项涉农资金进行统筹安排，集中投入，综合打造，成片整体推进，明确责任主体，承担资金安全、规范管理、有效使用。

（二）坚持多渠道整合、统筹使用

在统筹整合涉农资金过程中，坚决守住脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接。

（三）坚持分工负责、落实责任

在资金整合中，各部门要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，切实负责，推动工作。资金整合后改变资金投向的调整预算科目，由新的责任部门严格按照行业规范组织实施，履职尽责。

（四）坚持有序调整、平稳过渡

过渡期内，统筹整合使用财政涉农资金要与巩固脱贫攻坚成果紧密结合，给予后续支持，增强脱贫稳定性，确保脱贫群众不返贫，与此同时，在主要帮扶政策保持总体稳定的基础上，分类优化调整，逐步实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做到平稳过渡。

第四章　目标任务

坚持巩固脱贫攻坚成果基本方略，遵循州级统筹推动，县级具体落实的工作机制，进一步巩固“两不愁三保障”以及安全饮水短板，消除各类返贫因素；提升农村人口发展能力，通过提高产业持续性和就业稳定性，拓展农村人口的致富渠道，确保农牧民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平；构建和培育脱贫内生动力机制，提升农村人口的发展动力和活力，守好脱贫攻坚成果，防返贫现象发生，做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，依托全县“十四五”规划，促进农村基础设施全面改善，公共服务水平大幅提升，生态环境持续改善，产业发展后劲有力，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的轨道上来。

第五章  工作措施

一、增强财政保障能力

(一)整合归并专项转移支付项目资金

清理整合目标接近、资金投入方向类同、资金管理方式相近的专项转移支付，推进部门内部资金的统筹整合，整合资金用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接上，集中投入，连片整体推进，稳步推动乡村振兴。

(二)加快转移支付预算下达进度

进一步加强预算执行管理，进一步加快转移支付预算下达进度，县级收到上级下达的转移支付资金后，按程序报批后要在30日内下达各单位。

二、围绕规划统筹整合使用财政涉农资金

（一）强化统筹对接

县乡村振兴局提出涉农资金统筹整合使用方案，报经县政府常务会或县农村工作领导小组联席会议研究同意后，及时印发；各部门和乡镇严格按照相关要求组织实施，确保统筹项目尽快落地，并抓好项目建设，确保建设成效。

（二）统筹资金投向

统筹整合使用财政涉农资金与巩固脱贫攻坚成果紧密联系，重点围绕脱贫村“一低五有”，脱贫户“两不愁、三保障”等指标进行巩固提升，其次用于基础设施与产业发展拓展类项目支持，逐步实现与乡村振兴有效衔接。

（三）组织项目加快实施

按照年度资金统筹整合使用方案，区分轻重缓急，确定好脱贫攻坚巩固与拓展类项目，明确建设任务、建设标准，建设方式，统筹安排相关涉农资金，做到项目成熟一个资金到位一个，年度项目建设任务应在当年完成，当年报支，确保不出现资金滞留现象。

三、创新财政涉农资金使用机制

（一）推行民办公助、以工代赈、村民自建方式

根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、国务院扶贫开发领导小组办公室综合司关于在贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作中大力推广以工代赈方式的通知(发改办振兴〔2020〕32号)要求，积极推广群众民主议事决策机制，吸收出列村、脱贫户代表参与项目评选和建设管理，在严格履行民主程序、充分尊重农民意愿的前提下，采取农民自行建设、自主招标（比选），大力推行以工代赈项目建设等方式实施项目，调动农民群众积极性。

（二）转变财政涉农资金支持方式

积极探索财政涉农资金使用新机制，充分发挥财政资金引导放大作用，通过政府和社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息、农业担保、设立产业发展基金等有效方式，撬动更多金融资本、社会资本参与脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。

四、加强财政涉农整合资金监督管理

（一）完善制度体系。制定统筹整合使用财政涉农资金具体办法，明确部门分工、操作程序、公开办法、监管措施等。

（二）规范项目资金管理。加强制度衔接，构建协调配合的项目资金管理机制。

（三）健全公告公示。坚持项目“四公开”制度，提高财政涉农资金的分配、使用透明程度，全面接受社会监督。

（四）开展绩效评价。县发改、财政、乡村振兴等部门要加强对涉农资金统筹整合使用的绩效评价，并将其纳入脱贫成果巩固与乡村振兴工作成效的年度目标考核，考核结果以县农村工作领导小组名义通报。

第六章  项目建设

按照统筹整合资金使用相关政策，结合本地脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接目标任务，因地制宜确定基础设施类、产业发展类及其他类项目共计19个项目。

一、基础设施项目。主要为农村交通与农村水利、其他3类11个项目，其中：通村路维修加固桥梁建设项目6个；水利项目2个；其他类项目3个。

（一）农村交通

1、实施地点：红星镇、占哇乡毕岗村、铁布镇德玛村、

降扎乡热陇村、嫩哇乡下村、求吉乡嘎哇村。

2、建设内容和规模。道路维修加固5.73公里，便民桥5座。

3、建设标准。根据行业标准及设计综合确定项目工程价。

4、项目建设进度计划。5月启动实施，10月30日完成项目招投标及施工进场，根据项目合同约定以及项目进度及时拨付预付款、进度款，确保10月底前全面完成项目竣工及资金报支。

5、项目效益。基础设施建设项目实施后，有效改善项目区道路质量，解决农牧户出行难问题，使道路成为加快村域经济发展，改善村民生产生活条件、进一步激活农畜产品生产和流通，资源优势转化为经济优势逐步彰显，为脱贫攻坚巩固提升奠定基础。

（二）农村水利

1、实施地点。麦溪乡

2、建设内容和规模。农村饮水提升改造项目1个。

3、建设标准。根据行业标准及设计综合确定项目工程价。

4、项目建设进度计划。5月启动实施，10月30日完成项目招投标及施工进场，根据项目合同约定以及项目进度及时拨付预付款、进度款，10月底前全面完成项目竣工及资金报支。

5、项目效益。项目实施后，确保辖区内农牧户饮水不中断，安全饮水项目整体提升，促进饮用水安全达标，有效预防地方病的流行与发生，确保人畜安全饮水有保障。

（三）其他

1、实施地点：

2、建设内容和规模。实施人居环境整治项目2处、产业配套设施1处

3、建设标准。根据行业标准及设计综合确定项目工程价。

4、项目建设进度计划。1月启动实施，10月30日完成项目招投标及施工进场，根据项目合同约定以及项目进度及时拨付预付款、进度款，10月底前全面完成项目竣工及资金报支。

5、项目效益。基础设施建设项目实施后，有效改善项目区道路质量，解决农牧户出行难问题，使道路成为加快村域经济发展，改善村民生产生活条件、进一步激活农畜产品生产和流通，资源优势转化为经济优势逐步彰显，为脱贫攻坚巩固提升奠定基础。

二、农业产业发展项目。主要包括养殖业、乡村旅游业等3类8个项目。其中养殖业5个、乡村旅游业3个。

（一）养殖业。

1、实施地点。巴西镇求吉郎哇村、姜冬村、阿西镇罗叉村

唐克镇

2、建设内容及规模。新建牦牛标准化养殖基地3处、购买3—5岁泽库牦牛种公牛50头，每头1.4万元（含运费），黑白花奶公牛25头，每头2.6万元，西门达尔牛25头、养殖场开展维修改造1处。

3、建设标准。根据行业标准及市场价格实际综合确定建设标准。

4、项目建设进度计划。5月启动实施，10月底前完成项目建设和资金报支。

5、项目效益。新建牦牛标准化养殖基地等，进一步提高农户科学养殖技术，促进农户不断增收，巩固提升脱贫效果，覆盖13个乡镇。

（三）乡村旅游业

1、实施地点。达扎寺镇岭嘎村、唐克镇、辖曼镇、红星镇。

2、建设内容及规模。建设4处农旅产业提升项目，发展农旅融合产业，壮大村集体经济，提高农民创业增收。。

3、建设标准。按照旅游行业标准结合实际综合确定建设补助标准。

4、项目建设进度计划。5月启动实施，12月30日完成项目招投标及施工进场，根据项目合同约定以及项目进度及时拨付预付款、进度款，12月底前全面完成项目竣工及资金报支。

5、项目效益。项目实施后，把农牧民从传统农业的固性思维解放出来，结合全域旅游发展第三产业，确保已脱贫对象通过旅游开发不断增产增收，巩固脱贫攻坚成果，解决剩余劳动力，实现本土稳岗就业，回报率远高于传统农牧业经营。

第七章 整合资金

一、项目计划总投资情况

2023年，计划总投资4014.21万元，其中：计划整合涉农资金投入3579.21万元，其他资金435万元。

# 1.基础设施类。计划投入1098.31万元，其中涉农整合资金投入1098.31万元。

# 2.产业发展类。计划投入2915.9万元，其中涉农整合资金投入2480.9万元，其他资金投入435万元。

第八章 资产后续管理

一、资产运行（营）管护。按照“谁受益、谁管理”或“谁主管、谁负责”的原则，明确扶贫资产管护主体，落实责任单位和责任人。鼓励县镇村探索多形式、多层次、多样化的管护模式。

公益性资产由相应的产权主体落实管护责任人，可通过开发公益性岗位等方式解决管护力量不足问题，优先吸纳贫困家庭劳动力参与扶贫资产管护。重点加强对经营性扶贫资产管理，规范入股分红方式，尽量将股权形成可核查的物化资产，明确运营各方权利义务及股权的退出和处置方式等，确保扶贫资产保值增值。坚决纠正产业扶贫简单“一股了之”“一分了之”。专业性较强的扶贫资产可通过购买服务形式进行管护。

建立以经营收入、镇村自筹和群众投工投劳为主，行业投入和社会捐助为辅，财政适当补助的投入机制。村级经营性、公益性资产的管护费用，优先从村级资产经营性收入中列支。镇村可通过基础设施和公共服务设施运营收入、村集体经济收益、企业或个人捐助、群众投工投劳等方式，多渠道多方式筹措管护资金。

产权归属国有的，按照国有资产管理规定进行管理。产权归属村集体所有的，要全部纳入农村集体“三资”管理平台。产权归属到户的，由个人自行管理，村集体加强监督指导。不得私自利用国有、集体扶贫资产以抵押、担保等方式进行融资。

二、 资产收益分配使用。按照有利于巩固脱贫成果的原则，经营性扶贫资产收益分配要体现精准性和差异化，分配到相应产权人。资产产权归属国有资产的，按照有关规定进行分配。资产产权归属村集体的，由村集体经济合作社制定收益分配办法，优先保障贫困户增收脱贫，鼓励支持村集体在收益二次分配时重点用于村级公益事业、公益岗位，吸纳贫困户就近就地就业获得收入，公示无异议，报乡镇审核同意后按规定兑付，同时报行业扶贫主管部门及县脱贫办备案。对扶贫资金投入形成的经营性资产，所有权固化给村集体，收益权由村集体依据相关文件精神规定的比例分配。法律法规、国家及省级相关部门对扶贫资产收益分配有明确规定的，从其规定。脱贫攻坚期内，村集体从扶贫资产收益中提取的公积公益金主要用于扶贫产业发展和提质增效、脱贫成果巩固、小型公共基础设施及扶贫资产运行（营）维护、激发内生动力和能力提升等。脱贫攻坚结束后，原则上扶贫资产收益自动转为村集体所有。

三、 扶贫资产处置。产权所有者和相关监管主体应根据扶贫资产运营状况，定期对资产运行情况进行清查，并对上年度资产收益进行清算。扶贫资产确需处置报废的（或因自然灾害损毁的），按照有关规定，进行资产评估并履行报批报备等相关手续。资产清查清算、评估和处置结果须在本区域内网站、公开栏等予以公开。村集体经济组织和跨村资产需要处置报废的，必须报乡镇和相关部门审核。跨镇资产需要处置的，必须报县级政府和相关部门审核通过。处置收入原则上归资产原产权单位所有，原产权单位确定不再继续使用的，应在有利于巩固脱贫成果的前提下，按照有关程序另行安排。

第九章    保障措施

一、加强组织领导

为有序高效推进项目建设，结合项目建设、管理工作实际，成立乡村振兴项目建设监督管理工作组，形成了县级联系领导督导联系乡镇项目推进管理机制。涉农整合资金项目监督管理工作组成员单位职能职责：乡村振兴局：负责统筹协调组织成员单位对重点村项目进行监督管理，督促各乡镇按照序时进度有序推进项目建设。发展改革局：负责监督管理各乡镇按照程序有序推进各项目建设。县科学技术和农业畜牧局：负责监督管理及推进农牧产业发展类项目建设。县财政局：负责监督各部门合规、合法使用涉农整合资金，并会同乡村振兴局监督各部门按序时进度完成资金报支任务。县民族宗教局：负责监督管理及推进“四小工程”等基础设施项目建设。县自然资源局：负责监督管理及推进挡土墙、堡坎等防治地质灾害类项目建设。县住房和城乡建设局：负责监督管理及推进基础设施配套、人居环境改善等方面项目建设。县交通运输局：负责道路硬化、黑化、桥梁等基础设施项目建设。县水务局：负责监督管理及推进水利设施设备类项目建设。县文旅局：负责监督管理及推进文旅产业类巩固提升项目建设。林草局：负责森林防火通道建设项目。

县级联系领导督导联系乡镇项目推进管理机制

县级联系领导每月定期督导指导联系乡镇项目推进工作，对联系乡镇项目进展、工程质量、资金拨付等事宜进行追踪督导指导，并做好相关痕迹管理，形成长效督导管理机制。

二、阳光操作，群众参与

按照《若尔盖县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目“四公开”实施办法(试行)》要求，各乡镇、各部门要严格执行项目“四公开”，建立健全项目的民主决策机制和群众参与机制，进一步提高涉农资金整合管理使用的公平性、公正性和透明度，提高涉农政策和项目资金申请的透明度，杜绝涉农资金整合项目的无序申报、重复申报和骗取套取涉农整合资金的行为。

三、强化宣传引导

充分利用政府门户网站、手机信息、党务政务村务公开栏、宣传手册等途径，确保衔接政策、资金安排阳光透明。注重引导，激发农牧民群众干事创业热情,苦干实干，攻坚克难，艰苦奋斗，实现农业强、农村美、农民富的目标。

四、开展绩效评价

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组每年对涉农整合项目管理过程及其成效进行综合性评价。建立激励问责机制，对先进单位进行表彰，对项目推进、管理和资金拨付不力的单位进行通报批评，情节严重的，按规定进行问责。同时，将涉农整合项目绩效管理纳入年度乡村振兴战略实绩考核和目标考核。

五、强化监督检查

财政、发改、乡村振兴局要加强对涉农整合项目的监督检查，对擅自改变项目实施地点、用途的部门、乡镇，视其情节轻重，通报批评和追究相关领导及工作人员的责任。