|  |
| --- |
| 2020年全州24件民生实事目标任务、资金分解和进度安排表 |
| 地区　 | 1.为5.66万名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助 |
| 目标任务（万名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州教育局（联系人：翟宗秀，联系电话：13309040108） | 　 |
| 全州 | 5.66 | 3090 | 3090 | — | 6月完成春季学期学生资助任务，资金拨付50%；11月完成秋季学期学生资助任务，资金拨付100%;12月抽查核实。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 0.209 | 114 | 114 |  |
| 金 川 | 0.256 | 139 | 139 |  |
| 小 金 | 0.3275 | 179 | 179 |  |
| 阿 坝 | 1.0087 | 551 | 551 |  |
| 若尔盖 | 0.7553 | 413 | 413 |  |
| 红 原 | 0.6391 | 349 | 349 |  |
| 壤 塘 | 0.656 | 358 | 358 |  |
| 汶 川 | 0.4415 | 241 | 241 |  |
| 理 县 | 0.1584 | 86 | 86 |  |
| 茂 县 | 0.383 | 209 | 209 |  |
| 松 潘 | 0.3201 | 175 | 175 |  |
| 九寨沟 | 0.2666 | 146 | 146 |  |
| 黑 水 | 0.2388 | 130 | 130 |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |
| 地区　 | 2.为0.53万名义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生提供生活费补助 |
| 目标任务（万名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州教育局州教育局（联系人：杨 念，联系电话：18048001717） | 　 |
| 全州 | 0.53 | 137 | 137 | — | 6月完成春季学期学生资助任务，资金拨付50%；11月完成秋季学期学生资助任务，资金拨付100%;12月抽查核实。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 马尔康 | 0.0590 | 15.7 | 15.7 |  |
| 金 川 | 0.0343 | 8.6 | 8.6 |  |
| 小 金 | 0.0465 | 12.2 | 12.2 |  |
| 阿 坝 | 0.0067 | 1.6 | 1.6 |  |
| 若尔盖 | 0.0621 | 16.5 | 16.5 |  |
| 红 原 | 0.0101 | 2.7 | 2.7 |  |
| 壤 塘 | 0.0055 | 1.6 | 1.6 |  |
| 汶 川 | 0.0602 | 15.7 | 15.7 |  |
| 理 县 | 0.0196 | 5.1 | 5.1 |  |
| 茂 县 | 0.1004 | 25.5 | 25.5 |  |
| 松 潘 | 0.0437 | 11 | 11 |  |
| 九寨沟 | 0.0653 | 16.5 | 16.5 |  |
| 黑 水 | 0.0166 | 4.3 | 4.3 |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 3.为8.75万名义务教育阶段学生提供营养膳食补助 |
| 目标任务（万名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州教育局州教育局（联系人：翟宗秀，联系电话：13309040108） | 　 |
| 全州 | 8.75 | 6218 | 288 | 146 | 春、秋季开学时，为330万名义务教育阶段学生提供营养膳食补助; 12月资金拨付100%。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 马尔康 | 0.513 | 340 | 32 | 18 |
| 金 川 | 0.443 | 325 | 8 | 4 |
| 小 金 | 0.5757 | 405 | 22 | 11 |
| 阿 坝 | 1.1289 | 845 | 9 | 4 |
| 若尔盖 | 1.1033 | 816 | 15 | 7 |
| 红 原 | 0.7314 | 533 | 15 | 8 |
| 壤 塘 | 0.7224 | 530 | 13 | 6 |
| 汶 川 | 0.7814 | 554 | 26 | 13 |
| 理 县 | 0.2712 | 196 | 7 | 3 |
| 茂 县 | 0.9582 | 574 | 103 | 52 |
| 松 潘 | 0.5585 | 410 | 10 | 5 |
| 九寨沟 | 0.614 | 441 | 17 | 9 |
| 黑 水 | 0.349 | 249 | 11 | 6 |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 4. 实施民族自治地方十五年免费教育计划 |
| 目标任务（万名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 免除学前3年公办幼儿保教费 | 免除3年普通高中学费并免费提供教科书 | 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州教育局（联系人：翟宗秀，联系电话：13309040108） | 　 |
| 全州 | 2.77 | 1.43 | 194 | 2326 | 2550 | 春、秋季开学时,实现应免尽免；6月资金拨付50%;11月资金拨付100%;12月抽查核实。 | 据实据效补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |
| 马尔康 | 0.1885 | 0.1777 | 11 | 224 | 234 |
| 金 川 | 0.1338 | 0.074 | 9 | 117 | 127 |
| 小 金 | 0.1837 | 0.1091 | 13 | 166 | 180 |
| 阿 坝 | 0.3756 | 0.0591 | 26 | 208 | 244 |
| 若尔盖 | 0.2789 | 0.1647 | 20 | 252 | 273 |
| 红 原 | 0.1781 | 0.0929 | 12 | 151 | 164 |
| 壤 塘 | 0.1857 | 0.0231 | 13 | 97 | 116 |
| 汶 川 | 0.2556 | 0.2995 | 18 | 350 | 361 |
| 理 县 | 0.1093 | 0.0398 | 8 | 77 | 88 |
| 茂 县 | 0.3665 | 0.1742 | 27 | 295 | 327 |
| 松 潘 | 0.2122 | 0.0578 | 15 | 135 | 156 |
| 九寨沟 | 0.2083 | 0.1204 | 15 | 186 | 202 |
| 黑 水 | 0.0938 | 0.0377 | 7 | 68 | 78 |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |  |

 |
| 地区　 | 5. 解决6.03万余名高海拔民族地区义务教育阶段学生取暖问题 |
| 目标任务（万名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州教育局（联系人：翟宗秀，联系电话：13309040108） | 　 |
| 全州 | 6.03 | — | 1206 | — | 9月秋季开学前完成取暖设备和材料采购工作,资金拨付75%; 12月资金拨付100%。  | 据实据效 补助项目(州本级及卧龙地区并入所属地 |
| 州本级 | 　 |  | 　 |  |
| 马尔康 | 0.4831 |  | 97 |  |
| 金 川 | 0.0839 |  | 17 |  |
| 小 金 | 0.6163 |  | 123 |  |
| 阿 坝 | 0.9895 |  | 198 |  |
| 若尔盖 | 1.0835 |  | 216 |  |
| 红 原 | 0.6693 |  | 134 |  |
| 壤 塘 | 0.6134 |  | 122 |  |
| 汶 川 | 0.0382 |  | 8 |  |
| 理 县 | 0.2878 |  | 58 |  |
| 茂 县 | 0.1053 |  | 21 |  |
| 松 潘 | 0.5448 |  | 109 |  |
| 九寨沟 | 0.0982 |  | 20 |  |
| 黑 水 | 0.4167 |  | 83 |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 　地区 | 6. 支持民族地区实施学前“双语”教育 |
| 目标任务（个村） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州教育局（联系人：米正权，联系电话：18011260337） | 　 |
| 全州 | 1354 | — | 6499 | — | 6月统计上半年幼教点开办、辅导员选聘情况，资金拨付50%； 12月完成目标任务，资金拨付100%。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 105 | 　 | 504 |  |
| 金 川 | 109 | 　 | 523.2 |  |
| 小 金 | 134 | 　 | 643 |  |
| 阿 坝 | 83 | 　 | 398.4 |  |
| 若尔盖 | 96 | 　 | 460.8 |  |
| 红 原 | 34 | 　 | 163.2 |  |
| 壤 塘 | 60 | 　 | 288 |  |
| 汶 川 | 111 | 　 | 532.8 |  |
| 理 县 | 81 | 　 | 388.8 |  |
| 茂 县 | 149 | 　 | 715.2 |  |
| 松 潘 | 143 | 　 | 686.4 |  |
| 九寨沟 | 120 | 　 | 576 |  |
| 黑 水 | 123 | 　 | 590.4 |  |
| 卧龙特区 | 6 | 　 | 28.8 |  |
| 　地区 | 7. 免除0.3万名中职学生学费 |
| 目标任务（万名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州教育局（联系人：何秀芬，联系电话：18048001879） | 　 |
| 全州 | 0.3 | 481 | 119 | — | 春秋学期开学时实现应免尽免； 6月资金拨付50%； 11月资金拨付100%； 12月抽查核实。  | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 | 0.3 | 　481 | 　119 | 　 |
| 马尔康 |  |  |  |  |
| 金 川 |  |  |  |  |
| 小 金 |  |  |  |  |
| 阿 坝 |  |  |  |  |
| 若尔盖 |  |  |  |  |
| 红 原 |  |  |  |  |
| 壤 塘 |  |  |  |  |
| 汶 川 |  |  |  |  |
| 理 县 |  |  |  |  |
| 茂 县 |  |  |  |  |
| 松 潘 |  |  |  |  |
| 九寨沟 |  |  |  |  |
| 黑 水 |  |  |  |  |
| 卧龙特区 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　地区 | 8.持续为全州92.8余万常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务 |
| 目标任务（万名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州卫生健康委员会（联系人：任素英，联系电话：2830855） | 　 |
| 全州 | 92.8 | 4454.4 | 556.8 | 556.8 | 6月完成目标任务的50%，资金拨付50%；9月完成目标任务的80%，资金拨付80%；11月完成目标任务的100%，资金拨付100%；12月抽查核实。  | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 马尔康 | 5.9 | 283.2 | 35.4 | 35.4 |
| 金川 | 7.37 | 353.76 | 44.22 | 44.22 |
| 小金 | 7.86 | 377.28 | 47.16 | 47.16 |
| 阿坝 | 7.57 | 363.36 | 45.42 | 45.42 |
| 若尔盖 | 7.67 | 368.16 | 46.02 | 46.02 |
| 红原 | 4.92 | 236.16 | 29.52 | 29.52 |
| 壤塘 | 4.13 | 198.24 | 24.78 | 24.78 |
| 汶川 | 10.12 | 485.76 | 60.72 | 60.72 |
| 理县 | 4.82 | 231.36 | 28.92 | 28.92 |
| 茂县 | 11.01 | 528.48 | 66.06 | 66.06 |
| 松潘 | 7.37 | 353.76 | 44.22 | 44.22 |
| 九寨沟 | 8.06 | 386.88 | 48.36 | 48.36 |
| 黑水 | 6 | 288 | 36 | 36 |
| 卧龙特区 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 地区　 | 9.为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障 |
| 目标任务（人） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 奖励扶助（人） | 特别扶助（人） | 少生快富（户） |
| 州直责任单位 | 州卫生健康委（联系人：黄咏梅，联系电话：2838635） | 　 |
| 全州 | 9120 | 1149 | 300 | 1328 | 609 | - | 3月县乡完成申报对象资格确认工作，市级完成质量抽查工作；6月省级向国家卫生健康委上报对象人数；9月督促市县及时足额配套资金；11月将扶助资金足额打卡发放，资金拨付100%；12月抽查核实。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |  |
| 马尔康 | 1468 | 192 | 4 | 203 | 98 |  |
| 金川 | 1189 | 86 | 4 | 133 | 52 |  |
| 小金 | 1132 | 50 | 19 | 118 | 38 |  |
| 阿坝 | 467 | 98 | 35 | 91 | 48 |  |
| 若尔盖 | 465 | 83 | 100 | 100 | 45 |  |
| 红原 | 310 | 118 | 23 | 94 | 52 |  |
| 壤塘 | 422 | 50 | 20 | 63 | 29 |  |
| 汶川 | 326 | 116 | 6 | 78 | 50 |  |
| 理县 | 821 | 49 | 9 | 90 | 32 |  |
| 茂县 | 715 | 52 | 26 | 88 | 34 |  |
| 松潘 | 451 | 52 | 5 | 60 | 27 |  |
| 九寨沟 | 294 | 53 | 32 | 54 | 27 |  |
| 黑水 | 1060 | 150 | 17 | 156 | 77 |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |  |  |
| 地区　 | 10. 提高70.25余万城乡居民基本医疗保障水平 |
| 目标任务（万人） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州医疗保障局（联系人：林帆，联系电话：136 1814 2333） | 　 |
| 全州 | 70.25  | 30644  | 4585  | 3060 | 11月完成提高城乡居民基本医疗保障水平目标任务，资金拨付100%； 12月抽查核实。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 3.52 | 1536 | 229 | 153 |
| 金 川 | 5.45 | 2377 | 356 | 238 |
| 小 金 | 6.4 | 2792 | 418 | 279 |
| 阿 坝 | 6.5 | 2835 | 424 | 283 |
| 若尔盖 | 6.1 | 2661 | 398 | 266 |
| 红 原 | 3.71 | 1616 | 242 | 161 |
| 壤 塘 | 3.88 | 1693 | 253 | 169 |
| 汶 川 | 6.28 | 2739 | 410 | 274 |
| 理 县 | 3.36 | 1466 | 219 | 146 |
| 茂 县 | 9.05 | 3948 | 591 | 394 |
| 松 潘 | 5.81 | 2534 | 379 | 253 |
| 九寨沟 | 5.08 | 2216 | 332 | 221 |
| 黑 水 | 4.73 | 2063 | 309 | 206 |
| 卧龙特区 | 0.39 | 168 | 25 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 11. 继续实施贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴工作 |
| 目标任务（万人） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州医疗保障局、州扶贫开发局（联系人： 林帆，联系电话：136 1814 2333） | 　 |
| 全州 | 10.4 |  | 1962  | 991  | 11月完成目标任务，资金拨付100%； 12月抽查核实。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 0.3659 |  | 69 | 35 |
| 金 川 | 0.9386 |  | 178 | 90 |
| 小 金 | 1.1782 |  | 223 | 112 |
| 阿 坝 | 1.5776 |  | 299 | 151 |
| 若尔盖 | 0.8459 |  | 160 | 81 |
| 红 原 | 0.5276 |  | 100 | 50 |
| 壤 塘 | 1.03 |  | 195 | 99 |
| 汶 川 | 0.3974 |  | 75 | 38 |
| 理 县 | 0.4144 |  | 79 | 40 |
| 茂 县 | 0.7594 |  | 144 | 73 |
| 松 潘 | 0.7565 |  | 143 | 72 |
| 九寨沟 | 0.5611 |  | 106 | 54 |
| 黑 水 | 0.9988 |  | 189 | 95 |
| 卧龙特区 | 0.0098 |  | 2 | 1 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 12. 落实8.99余万城乡居民基本养老保障待遇 |
| 目标任务（名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州人力资源社会保障局（联系人：张俊嵩，联系电话：2824212 ） | 　 |
| 全州 | 89900 | 13885  | 820  | 842  | 6月完成目标任务的80%，资金拨付80%；9月完成目标任务的90%，资金拨付90%； 11月完成目标任务的100%，资金拨付100%； 12月抽查核实。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 5841 | 902.13 | 53.28 | 54.72 |
| 金 川 | 10035 | 1549.97 | 91.54 | 93.99 |
| 小 金 | 10565 | 1631.78 | 96.37 | 98.95 |
| 阿 坝 | 6788 | 1048.37 | 61.91 | 63.57 |
| 若尔盖 | 7069 | 1091.81 | 64.48 | 66.21 |
| 红 原 | 3565 | 550.54 | 32.51 | 33.39 |
| 壤 塘 | 4034 | 623.09 | 36.79 | 37.78 |
| 汶 川 | 6495 | 1003.19 | 59.25 | 60.83 |
| 理 县 | 4973 | 768.03 | 45.36 | 46.57 |
| 茂 县 | 10678 | 1649.16 | 97.39 | 100.01 |
| 松 潘 | 7033 | 1086.17 | 64.15 | 65.87 |
| 九寨沟 | 6181 | 954.69 | 56.38 | 57.89 |
| 黑 水 | 6643 | 1026.07 | 60.59 | 62.22 |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 13. 代缴5.9余万贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费 |
| 目标任务（名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州人力资源社会保障局（联系人：张俊嵩，联系电话：2824212 ） | 　 |
| 全州 | 59000 | — | 590 | — | 3月由人力资源社会保障厅会同民政厅、省扶贫开发局比对核实贫困人数； 6月完成目标任务的40%，资金拨付40%；9月完成目标任务80%、资金拨付80%； 11月完成目标任务100%，资金拨付100%； 12月抽查核实。 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 3554 |  | 35.54 |  |
| 金 川 | 1809 |  | 18.09 |  |
| 小 金 | 1498 |  | 14.98 |  |
| 阿 坝 | 8834 |  | 88.34 |  |
| 若尔盖 | 3470 |  | 34.70 |  |
| 红 原 | 2468 |  | 24.68 |  |
| 壤 塘 | 9118 |  | 91.18 |  |
| 汶 川 | 2021 |  | 20.21 |  |
| 理 县 | 811 |  | 8.11 |  |
| 茂 县 | 9261 |  | 92.61 |  |
| 松 潘 | 6235 |  | 62.35 |  |
| 九寨沟 | 8166 |  | 81.66 |  |
| 黑 水 | 1756 |  | 17.56 |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 　地区 | 14. 组织开展各类补贴性职业技能培训1.5万人次 |
| 目标任务（名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州人力资源社会保障局（联系人：甘丽君 ，联系电话：2825257 ） | 　 |
| 全州 | 15000 | — | — | 2408 | 11月完成各类补贴性职业技能培训任务的100%，资金拨付100%； 12月抽查核实 | 据实据效 补助项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 990 |  |  | 159 |
| 金 川 | 1170 |  |  | 188 |
| 小 金 | 1280 |  | 　 | 　206 |
| 阿 坝 | 1240 | 　 | 　 | 　198 |
| 若尔盖 | 1230 | 　 | 　 | 　197 |
| 红 原 | 790 | 　 | 　 | 　127 |
| 壤 塘 | 560 | 　 | 　 | 　91 |
| 汶 川 | 1730 | 　 | 　 | 　281 |
| 理 县 | 690 | 　 | 　 | 　111 |
| 茂 县 | 1780 | 　 | 　 | 　286 |
| 松 潘 | 1210 | 　 | 　 | 　194 |
| 九寨沟 | 1320 | 　 | 　 | 　212 |
| 黑 水 | 930 | 　 | 　 | 　148 |
| 卧龙特区 | 80 | 　 | 　 | 　10 |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 15. 提高困难残疾人生活补贴标准 |
| 目标任务（名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州民政局（联系人：刘胜寒 ，联系电话：13990410921） | 　 |
| 全州 | 7733 | — | 371 | 557 | 6月完成目标任务的50%，资金拨付50%； 9月完成目标任务的75%，资金拨付75%； 12月完成目标任务的100%，资金拨付100%。  | 据实据效 补助项目　　 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 | 731 |  | 35.09 | 52.63 |
| 金 川 | 289 |  | 13.87 | 20.81 |
| 小 金 | 720 |  | 34.56 | 51.84 |
| 阿 坝 | 1035 |  | 49.68 | 74.52 |
| 若尔盖 | 360 |  | 17.28 | 25.92 |
| 红 原 | 479 |  | 22.8 | 34.72 |
| 壤 塘 | 1112 |  | 53.38 | 80.06 |
| 汶 川 | 580 |  | 27.84 | 41.76 |
| 理 县 | 337 |  | 16.18 | 24.26 |
| 茂 县 | 345 |  | 16.56 | 24.84 |
| 松 潘 | 437 |  | 20.98 | 31.46 |
| 九寨沟 | 808 |  | 38.78 | 58.18 |
| 黑 水 | 475 |  | 22.80 | 34.20 |
| 卧龙特区 | 　25 | 　 | 1.20 | 　1.80 |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 16. 推进实施绿色惠民殡葬政策 |
| 目标任务 | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州民政局（联系人：彭闰，联系电话：13990403933） | 　 |
| 全州 | 采取减免费用或提供补贴等方式做好政策范围内的基本殡葬服务，推进实现基本殡葬服务的普惠性、均等化。 | — | 3 | — | 12月完成目标任务的100%，资金拨付100%。 | 据实据效 补助项目　　 |
| 州本级 |  |  |  |
| 马尔康 |  | 3 |  |
| 金 川 |  |  |  |
| 小 金 |  |  |  |
| 阿 坝 |  |  |  |
| 若尔盖 |  |  |  |
| 红 原 |  |  |  |
| 壤 塘 |  |  |  |
| 汶 川 |  |  |  |
| 理 县 |  |  |  |
| 茂 县 |  |  |  |
| 松 潘 |  |  |  |
| 九寨沟 |  |  |  |
| 黑 水 |  |  |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 17.新（改）建30公里农村公路 |
| 目标任务（公里） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州交通运输局（联系人：伍秀梅，联系电话：13568785123） | 　 |
| 全州 | 30 | 800 | — | — | 6月完成农村公路建设任务的30%，资金拨付25%； 9月完成农村公路建设任务的65%，资金拨付60%； 11月完成农村公路建设任务的100%，资金拨付100%； 12月抽查核实。  | 　　 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 |  |  |  |  |
| 金 川 |  |  |  |  |
| 小 金 |  |  |  |  |
| 阿 坝 |  |  |  |  |
| 若尔盖 |  |  |  |  |
| 红 原 | 30 | 800 |  |  |
| 壤 塘 |  |  |  |  |
| 汶 川 |  |  |  |  |
| 理 县 |  |  |  |  |
| 茂 县 |  |  |  |  |
| 松 潘 |  |  |  |  |
| 九寨沟 |  |  |  |  |
| 黑 水 |  |  |  |  |
| 卧龙特区 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 地区　 | 18.避险搬迁安置230户农户 |
| 目标任务（户） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州自然资源局（联系人：刘文星，联系电话：18015766563） | 　 |
| 全州 | 230 | — | 575 | — | 6月完成地质灾害避险搬迁安置任务的10%； 9月完成地质灾害避险搬迁安置任务的50%、隐患点治理工程任务的30%，资金拨付50%； 11月完成地质灾害避险搬迁安置任务、隐患点治理工程任务的100%，资金拨付100%； 12月抽查核实。  | 预留工程质保金　　 |
| 州本级 |  |  |  |  |
| 马尔康 |  |  |  |  |
| 金川 |  |  |  |  |
| 小金 |  |  |  |  |
| 阿坝 |  |  |  |  |
| 若尔盖 |  |  |  |  |
| 红原 |  |  |  |  |
| 壤塘 |  |  |  |  |
| 汶川 |  |  |  |  |
| 理县 |  |  |  |  |
| 茂县 |  |  |  |  |
| 松潘 |  |  |  |  |
| 九寨沟 |  |  |  |  |
| 黑水 | 230 |  | 575 |  |
| 卧龙特区 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区  | 19.面向建档立卡贫困户定向选聘500名水利工程村级巡管员和6854名生态护林（草）员，并给予劳务报酬 |
| 定向选聘生态护林（草）员目标任务（名） | 计划安排资金（万元） | 定向选聘生态护林（草）员目标任务（名） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 | 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州水务局（联系人： ，联系电话： ），州林业和草原局（联系人：赵晓燕，联系电话：2841910） |  |
| 全州 | 500 |  | 300 | — | 6854 | 5724  | — | — | 3月完成水利工程村级巡管员的选聘及复核任务；6月定向选聘水利工程村级巡管员资金拨付进度25%；定向选聘生态护林（草）员资金拨付进度50%。9月定向选聘水利工程村级巡管员资金拨付进度50%；定向选聘生态护林（草）员资金拨付进度75%。12月定向选聘水利工程村级巡管员资金拨付进度75%；定向选聘生态护林（草）员资金拨付进度100%。  | 定向选聘水利工程村级巡管员为跨年度实施项目 |
| 州本级 |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 马尔康 | 22 |  | 13.2 |  | 288 | 278  |  |  |
| 金 川 | 47 |  | 28.2 |  | 745 | 715 |  |  |
| 小 金 | 79 |  | 47.4 |  | 640 | 616 |  |  |
| 阿 坝 | 28 |  | 16.8 |  | 683 | 617 |  |  |
| 若尔盖 | 33 |  | 19.8 |  | 487 | 430 |  |  |
| 红 原 | 10 |  | 6 |  | 396 | 314 |  |  |
| 壤 塘 | 35 |  | 21 |  | 852 | 531 |  |  |
| 汶 川 | 28 |  | 16.8 |  | 307 | 275 |  |  |
| 理 县 | 32 |  | 19.2 |  | 402 | 401 |  |  |
| 茂 县 | 46 |  | 27.6 |  | 483 | 465 |  |  |
| 松 潘 | 50 |  | 30 |  | 576 | 382 |  |  |
| 九寨沟 | 38 |  | 22.8 |  | 693 | 406 |  |  |
| 黑 水 | 52 |  | 31.2 |  | 272 | 264 |  |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 20. 实施农村通信基础设施能力提升工程 |
| 目标任务（个4G基站） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州经济和信息化局（联系人： ，联系电话： ） | 　 |
| 全州 | 65 | — | — | — | 3月完成工程勘察设计，基础配套施工；8月完成工程建设任务的100%； 9月资金拨付75%； 10月完成工程验收，资金拨付100%；12月抽查核实。 |  |
| 州本级 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 马尔康 | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 金 川 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 小 金 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 阿 坝 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 若尔盖 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 红 原 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 壤 塘 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 汶 川 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 理 县 | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 茂 县 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 松 潘 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 九寨沟 | 11 | 　 | 　 | 　 |
| 黑 水 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 21.建设50个城乡社区儿童之家 |
| 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州妇联（联系人：杨红英，联系电话：13990408017） | 　 |
| 全州 | 50 | — | － | 73 | 6月完成安全社区建设任务的50%，资金拨付50%；完成城乡社区儿童之家建设任务的10%，资金拨付35%；9月完成安全社区建设任务的75%，资金拨付75%；完成城乡社区儿童之家建设任务的75%，资金拨付75%；11月完成安全社区建设任务的100%，资金拨付100%; 完成城乡社区儿童之家建设任务的100%，资金拨付100%；12月抽查核实。 | 　　 |
| 州本级 |  | — | － |  |
| 马尔康 | 7 |  3.78 |  | 10.22 |
| 金 川 |  |  |  |  |
| 小 金 |  |  |  |  |
| 阿 坝 |  |  |  |  |
| 若尔盖 |  |  |  |  |
| 红 原 | 3 | 1.62 |  | 4.38 |
| 壤 塘 | 10 | 5.4 |  | 14.6 |
| 汶 川 | 4 | 2.16 |  | 5.84 |
| 理 县 | 2 | 1.08 |  | 2.92 |
| 茂 县 | 3 | 1.62 |  | 4.38 |
| 松 潘 |  |  |  |  |
| 九寨沟 | 10 | 5.4 |  | 14.6 |
| 黑 水 | 11 | 5.94 |  | 16.06 |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 22. 实施13个村整村推进农村“厕所革命” |
| 目标任务 | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 整村推进行政村(个) | 新（改）建农村户厕（户） | 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州农业农村局（联系人：郭浩，联系电话：18990431616） |  |
| 全州 | 13 | 1933 | 788（省下达1062） | — | — | 3月分解下达新（改）建农村户厕建设任务；6月完成农村“厕所革命”建设任务的30%；资金拨付30%；9月完成农村“厕所革命”建设任务的75%；资金拨付75%；11月完成农村“厕所革命”建设任务的100%；资金拨付100%；12月抽查核实。 | 分解到县中央已下达的资金788万元。 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |
| 马尔康 | 1 | 133 | 54 |  |  |
| 金 川 | 1 | 166 | 64 |  |  |
| 小 金 | 1 | 134 | 60 |  |  |
| 阿 坝 | 1 | 153 | 57 |  |  |
| 若尔盖 | 1 | 158 | 58 |  |  |
| 红 原 | 1 | 166 | 58 |  |  |
| 壤 塘 | 1 | 128 | 54 |  |  |
| 汶 川 | 1 | 152 | 68 |  |  |
| 理 县 | 1 | 134 | 66 |  |  |
| 茂 县 | 1 | 161 | 68 |  |  |
| 松 潘 | 1 | 155 | 60 |  |  |
| 九寨沟 | 1 | 146 | 62 |  |  |
| 黑 水 | 1 | 147 | 59 |  |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 23. 实现255个“五馆”免费开放 |
| 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 图书馆 | 文化馆 | 乡镇文化站 | 美术馆 | 博物馆和纪念馆 | 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |  |  |
| 州直责任单位 | 州文化体育和旅游局（联系人：刘清华 ，联系电话：18283751421） | 　 |
| 全州 | 14 | 14 | 219 | 1 | 7 | 1887.15 | 337.85 |  | 6月完成目标任务的50%，资金拨付10%；9月完成目标任务的75%，资金拨付50%；11月完成目标任务100%，资金拨付100%。 12月督查核实。  | 　　据实据效补助项目 |
| 州本级 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 140　 | 23.5　 |  |
| 马尔康 | 1 | 1 | 14 |  |  | 88　 | 9.9 | 　 |
| 金 川 | 1 | 1 | 22 |  |  | 120　 | 13.5　 | 　 |
| 小 金 | 1 | 1 | 21 |  | 1　 | 166　 | 23.05　 | 　 |
| 阿 坝 | 1 | 1 | 19 |  | 　 | 108　 | 12.15　 | 　 |
| 若尔盖 | 1 | 1 | 17 |  | 1　 | 205.15　 | 16.25　 |  |
| 红 原 | 1 | 1 | 11 |  | 　 | 76　 | 8.55　 | 　 |
| 壤 塘 | 1 | 1 | 12 |  | 　 | 80　 | 9　 |  |
| 汶 川 | 1 | 1 | 12 |  | 2　 | 210　 | 108　 | 　 |
| 理 县 | 1 | 1 | 13 |  | 1　 | 104　 | 14.45　 |  |
| 茂 县 | 1 | 1 | 21 |  |  | 266　 | 63.05　 | 　 |
| 松 潘 | 1 | 1 | 25 |  | 1　 | 132　 | 14.85　 | 　 |
| 九寨沟 | 1 | 1 | 15 |  |  | 92　 | 10.35　 | 　 |
| 黑 水 | 1 | 1 | 17 |  |  | 100　 | 11.25　 |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 地区　 | 24.实现7个体育场馆免费开放或低收费开放 |
| 目标任务（个） | 计划安排资金（万元） | 项目执行进度进度和资金拨付进度安排 | 备注 |
| 中央资金 | 省级资金 | 州县资金 |
| 州直责任单位 | 州文化体育和旅游局（联系人：王敏 13795795163） | 　 |
| 全州 | 7 | 560 | 70 | 70 | 6月完成目标任务的50%，资金拨付50%； 9月完成目标任务的75%，资金拨付75%； 11月完成目标任务的100%，资金拨付100%； 12月抽查核实。 | 据实据效补助项目 |
| 州本级 | 1 | 80 | 10 | 10 |
| 马尔康 |  |  |  |  |
| 金川 |  |  |  |  |
| 小金 | 1 | 80 | 10 | 10 |
| 阿坝 | 1 | 80 | 10 | 10 |
| 若尔盖 |  |  |  |  |
| 红原 |  |  |  |  |
| 壤塘 | 1 | 80 | 10 | 10 |
| 汶川 | 1 | 80 | 10 | 10 |
| 理县 |  |  |  |  |
| 茂县 | 1 | 80 | 10 | 10 |
| 松潘 | 1 | 80 | 10 | 10 |
| 九寨沟 |  |  |  |  |
| 黑水 |  |  |  |  |
| 卧龙特区 |  |  |  |  |