附件1

“羊肉美酒天边来”

第二届若尔盖羊肉美食汇嘉兴南湖专场

（执行方案）

一、活动目的

以线上＋线下销售推介的形式，助力提升“诗画若尔盖”知名度和美誉度，同时充分体现南湖区-若尔盖县两地深切的合作关系。以“美食文化推介”为核心，联合文旅农商，借助本次活动向浙江乃至全国全方位、全时段、全覆盖展示若尔盖独特的民俗文化以及优质的农特产品，扎实提升若尔盖与浙江南湖的联动，满足嘉兴市民对高品质羊肉和其他农产品的消费需求，稳步推进全县生态文化旅游产业发展，进一步深化南湖区-若尔盖县两地对口支援和东西部协作，促进消费帮扶，实现乡村振兴新发展。

二、活动主题和原则

主题：“羊肉美酒天边来”——第二届若尔盖羊肉美食汇嘉兴南湖专场

原则：面向市场、强化营销、企业参与、政府保障

三、开幕式概要

主办：中共若尔盖县委  若尔盖县人民政府

承办：若尔盖县经济商务和信息化局

时间：

11月3日—11月5日演职人员排练

11月5日组织参展人员统一从若尔盖出发至成都

11月6日乘坐国航CA1742航班至杭州萧山机场

11月7日上午部分人员慰问嘉兴市交通学校若尔盖籍学生，其余人员参加羊肉烹饪大赛及开幕式现场彩排、布展

11月8日参加开幕式

11月9日返回成都

地点：嘉兴市南湖天地火炬广场

组织人员：组织党政代表团、非遗传承人、工作人员及演员共21人（参展领导3人、演员2人、非遗2人、工作人员14人）

邀约人员：相关领导、特邀嘉宾、专业媒体、市民群众

四、现场展会内容

（一）南湖区餐饮协会展位10个；

（二）省内其他产品展位2个；

（三）若尔盖县产品展位7个。

其中：若尔盖县农副产品农产品销售展位5个（牛肉干、青稞制品、奶茶制品、啤酒、酱菜类等）；若尔盖县非遗文创产品展位2个（诺尔央手工制品、藏香等）。

（四）抖音直播点位1个

五、活动流程

| 14:30-15:00 | 播放暖场视频《若诗若画若尔盖》《若尔盖藏绵羊宣传片》等 |
| --- | --- |
|  | 引导领导嘉宾进场入座（献哈达） |
| 15:00-15:10 | 主持人开场（介绍到场嘉宾及媒体） |
| 15:10-15:25 | 开场舞蹈（浙江待定） |
| 15:25-15:35 | 若尔盖县委宣传部副部长尕让措致推介词 |
| 15:35-16:00 | 南湖区餐饮协会公布烹饪大赛获奖名单并颁奖（双方领导） |
| 16:00-16:10 | 双方领导共同举行开幕仪式 |
| 16:10-16:20 | 五粮好客作宣传（五粮工作人员） |
| 16:20-16:50 | 文艺节目表演 |
| 16:50-- | 邀请来宾和嘉兴市民、游客参加美食节活动 |

六、活动保障

（一）活动统筹组：负责活动流程梳理，人员安排，现场管理。活动执行方案、活动流程表、物料布置施工图、物料布置规划、物料清单、物料设计方案等。

联系人：柳    康（浙江驻若工作队）

扎西让旦（县经济商务和信息化局）

白玛王措（县科学技术和农业畜牧局）

（二）活动设计小组：一是负责现场物料设计；二是开幕式手册及活动流程单。

联系人：柳   康（浙江驻若工作队）

（三）活动宣传小组：一是负责现场导摄人员安排；二是摄像摄影人员培训指引，负责活动宣传撰写及现场新闻通稿，前中后的宣传素材收集整理并保障活动宣传及时发布。

1.前期精准的项目培训和活动需求了解

2.熟悉各个活动环节及流程设置

3.专业设备及后期剪辑，保证影像效果

4.负责现场物料及相关环节的拍摄，在活动结束后撰写活动结案报告。

联系人：柳  康（浙江驻若工作队）

尕让措（县委宣传部）

汪凌晓（县融媒体中心）

（四）接待小组：一是负责人员统计、行程规划、酒店预定；二是现场车辆租赁及人员接送；三是负责现场人员餐食安排；四是负责活动签到工作，负责活动伴手礼摆放

联系人：柳  康（浙江驻若工作队牵头）

兰  妹（县经济商务和信息化局）

（五）执行保障小组：一是负责现场搭建安装，现场物料制作；二是活动期间设备设施的维护；三是负责农特展区相关产品物料的运输，物品交接，仓储冰箱租赁及保存；四是负责舞台道具，现场音响视频传输及现场整体舞台效果；五是人流量过大时，做好单向通行的紧急预案；六是天气应急，活动期间查阅天气预报，并准备雨具等应急装备（现场配备100件雨衣）。

联系人：柳   康（浙江工作队）

七、活动宣传

（一）短视频

宣传内容：内容呈现拟定具体方向，根据提供的视频素材，剪辑制作5条若尔盖的美景美食、优质农产品等内容，在短视频平台进行发布（活动视频2条、人文风情1条、美景1条、美食1条）

发布渠道：若尔盖官方视频号

（二）媒体稿件

由浙江驻若工作队联系发布媒体稿件。

宣传内容：以若尔盖在南湖嘉兴的美食会为引子，跟踪报道若尔盖文旅融合发展的过去、现在与未来；撰写新闻稿件2篇。

发布渠道：稿1-联合15家媒体发稿：拟选择嘉兴新闻媒体共5家不到场发布（浙江电视台、浙江新闻频道、浙江新闻广播、浙江音乐广播、钱江频道），拟选人民网、中国旅游网、中国网、央视网、海外网、今日头条、腾讯网、搜狐、凤凰网、新浪网10家不到场发布。

稿2-联合15家媒体发稿：拟选择嘉兴新闻媒体、自媒体共5家不到场发布（浙江电视台、浙江新闻频道、浙江新闻广播、浙江音乐广播、钱江频道），拟选人民网、光明网、中国旅游网、海外网、中国新闻网、国际在线、今日头条、网易、搜狐、新浪网10家不到场发布。

八、经费预算

“羊肉美酒天边来”——第二届若尔盖羊肉美食汇嘉兴南湖专场”文化旅游走亲活动费用共计164000（待定）元（大写：壹拾陆万肆仟元整），此次活动经费由若尔盖县人民政府承担，非遗参展人员住宿、交通费用由县文旅局负责拟定报销；其他各部门参展人员住宿、交通费等由派员单位自行解决。

此次活动产生的餐饮费按标准在县经济商务和信息化局博览会经费中列支。