附件1

草原生态修复项目工程验收技术细则
第一章  工程验收依据及标准
第一条  草原生态修复项目工程验收的依据如下：

（一）国家关于草原生态修复工程项目的相关规定、技术章程、标准。

（二）《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（2021年）；

（三）《四川省林业和草原建设项目管理办法》（2021年）；

（四）下达的投资计划及资金计划；

（五）上级林草主管部门或县人民政府批复的作业设计（实施方案）；

（六）涉及方案变更的，需要变更设计（方案）及变更批复文件。

第二条  草原生态修复项目工程验收应依照下列技术标准：

（一）《草原围栏建设技术规程》（NY/T1237-2006）；《休牧和禁牧技术规程》（NY/T1176-2006）；《草原划区轮牧技术规程》（NY/T1343- 2007 ）；《人工草地建设技术规程》（NY/T1342-2007）；《草地资源调查技术规程》（NY/T2998- 2016）；《草原资源与生态监测技术规程》( NY/T1233- 2006 )。

（二）国家、省级、行业等制定的其他规范和标准。

第三条  草原生态修复项目实施面积以亩为单位，保留两位小数。

第二章  工程验收内容及方法

第四条  外业验收：包括作业方式、作业工程量和建设质量三部分。外业采取随机抽样法对作业图斑进行抽样核查，抽样比例不低于30%。

（一）作业方式包括：播种材料的真实性，整地、播种、施肥、除杂、封育和田间管理方式。对抽样地块田间踏查，比较作业小班的播种材料、整地、播种、施肥、除杂、封育和田间管理等与作业设计（实施方案）是否一致。

（二）作业工程量包括：作业地点及面积。利用GPS现场定位核实小班四至界线坐标，在地形图上标注定位坐标和围栏实际长度，并与作业设计（实施方案）小班位置、面积进行对比核实。

（三）建设质量包括：地表处理和围栏建设，植被组成、盖度、有害生物控制等。验收指标与作业设计（实施方案）相关要求一致。

第五条  围栏建设质量采取抽样调查法。抽样量不少于工程量的20％，围栏质量、围栏安装质量达到作业设计（实施方案）要求视为合格。

第六条  植被组成、盖度、有害生物控制等采用实地调查法。

（一）样地设置。调查样地必须设在工程实施区域内，每个项目根据工程措施设置样地，每个工程措施设置3-5个样地，工程区外设置3- 5个对照样地，每个样地设置3个样方。对照样地的草原基本特征与工程区内设置的样地基本相同。

（二）样方设置。在样地内沿对角线方向每隔一定距离设置一个样方。选定第一个样方后，按一定方向、一定距离依次确定第二个、第三个...等，样方之间的间隔不少于100 m。样方大小为1m x 1m。

（三）调查指标。调查工程区及对照区样方的草原植被特征，包括植被高度、盖度、产量、物种及数量等，测量方法参照《草原资源与生态监测技术规程》（NY/T1233-2006）执行。

（四）修复效果评判。样方调查指标达到项目实施方案（作业设计）中设定的技术经济指标，视为合格。

第七条  外业资料整理。外业调查结束后，应对外业调查资料进行分析、整理、登记造册，建立技术档案，分项进行统计和汇总，建立工程数据库。
第八条  内业验收。包括施工相关资料（物质出入库凭证、检验合格证书、施工日志、施工影像资料、施工日常管理资料等）、施工单位自验报告、项目建设效益评价报告。

第九条  外业及内业验收原始记录作为技术档案资料的一部分，交由县林业和草原局归档保存。

第三章　项目综合评价

第十条  草原生态修复项目综合评价按工程任务完成情况、工程建设质量情况、建后效果与管护情况、促进农民增收情况等四项内容，采取分项打分的方法进行（见附表1-1、1-2），并填写附表1-3，总分数为100分，实行扣分制。单项得分及项目总分低于80%得分的为不合格项目。

分项打分的计分标准如下：

（一）工程任务完成情况（满分30分）。按实施方案（作业设计）任务指标评价实际完成情况。

（二）工程建设质量情况（满分40分）。主要查看草地建设质量、种子、肥料、围栏等原材料及其他设施建设质量。

（三）建后效果与管护情况（满分15分）。主要查看工程实施后植被盖度情况和工程管护制度、禁牧休牧制度、草畜平衡制度建立情况。

（四）促进农民增收情况（满分15分）。主要考核生态工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标的完成率。

      年度     县草原生态修复项目
工程验收表

项目名称：                                    

业主单位：                                    
施工单位：                                    
验收时间：           年       月      日

若尔盖县林业和草原局制

一、项目基本情况
	项目名称：

	施工单位：

	施工单位法定代表人：
	电话：

	施工单位联系地址：
	邮编：

	项目立项审批文号、时间：

	作业设计审批部门、文号、时间：

	是否组织初验：
	项目初验时间：

	申请项目验收时间：
	项目验收日期：

	验收组织单位：
	联系人：
	电话：


二、建设内容完成情况
	批复建设地点：
	实际建设地点：

	批复建设期限：
	实际建设期限：

	作业设计批复的建设内容及规模：



	完成的建设内容及规模：



	未完成的建设内容及规模：



	项目变更内容及原因：



	履行基本建设程序情况：




三、验收意见

	验收结论及整改建议（可附页）：

 专家组组长：



   四、参加验收人员名单及签名

	序号
	姓名
	单位
	职务/职称
	电话
	签名

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	


附表1-1

草原生态修复项目评分表

项目名称：                               

	[image: image1.png]


评分项目
	分值
	评分说明
	得分

	一、工程任务完成情况
	30
	建设实际完成面积/建设计划任务面积×30；超额完成者按30分计算。
	

	二、工程建设质量情况
	40
	
	

	1、草地建设质量
	20
	整地、播种方式、草种配比、施肥、出苗率、除杂、盖度达到预期效果，整地、播种方式、草种配比、施肥、除杂每一个指标得2分，出苗率、盖度每一个指标达标得5分
	

	2、草种、肥料、围栏等原材料质量
	10
	经验收组认可的合格的原材料量/工程建设所耗的原材料总量×10
	

	3、其他设施建设质量
	10
	经验收组认可的工程围栏安装架设合格任务量/上报工程完成任务量×10
	

	三、建后效果与管护
	15
	
	

	1、建后效果
	8
	工程建设后草地植被盖度及优势牧草比例达到了建设方案确定的目标得8分；每相差10％扣1分，直到扣完8分。
	

	2、建后管护
	7
	工程实施后建立了管护制度、管护措施到位、管护责任落实得7分；未建立禁牧、休牧、轮牧制度和草畜平衡制度扣3.5分，未落实专人管护扣3.5分。
	

	四、促进农民增收情况
	15
	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率≥80%得5分，每相差10％扣1分，直到扣完5分。
	

	总分
	


附表1-2  

考核结果等级表

	考核分值
	等级

	<80
	不通过验收

	≧80—<90
	合格

	≧90​—<95
	良好

	≧95
	优秀


项目名称：                          

附表1-3
	草原生态修复项目验收小班外业调查表
	

	项目名称：                                      县           乡             村
	
	
	
	
	
	
	单位：亩、%、千克

	地块编号
	样方编号
	经度
	纬度
	坡度
	种植品种
	播种方式
	上报面积
	抽查面积
	合格面积
	不合格原因
	盖度
	产量
	建植时间
	完成时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填写说明：

1.所有检查地块填写3-5个拐点的坐标，以度为单位，小数点保留5位；2.坡度：所有检查地块填写实际坡度，保留1位小数；3.牧草播种方式：所有地块填写，填写条播、撒播、点播：4.上报面积：所有地块填写，县级检查验收填写原计划完成上报面积，以亩为单位，保留1位小数；5.抽查面积：所有地块填写，填写抽查验收的面积，以亩为单位，保留1位小数；6.合格面积：所有地块填写，填写经检查验收后的合格面积，以亩为单位，保留1 位小数。
	


附件2

草原鼠虫害治理项目验收技术细则

第一章  验收依据及标准
第一条  验收依据

（一）国家关于草原项目的相关规定、技术规程、标准；

（二）《林业草原生态保护恢复资金管理办法》；

（三）《四川省林业和草原建设项目管理办法》；

（四）下达的项目资金文件或任务计划；

（五）上级林草主管部门或县人民政府批复的作业设计（实施方案）；

（六）涉及方案变更的，则需要变更设计（方案）及变更批复文件。

第二条  验收标准（技术规程规范）

（一）技术规程

1.《高原鼠兔预测预报技术规程》（DB51∕T 1090-2010 ）；

2.《高原鼢鼠预测预报技术规程》（DB51∕T 1285-2011）；

3.《草原鹰架招鹰控鼠技术规程》（DB51/T 938-2009）；

4.《弓箭灭治鼢鼠技术规程规程》（DB51/T 777-2008）；

5.《草原有害生物防治农药安全使用规范》（DB51/T 940-2009）；

6.《草原毛虫预测预报技术规程》（DB51∕T 1478-2012）。

（二）技术规范

1.《草原鼠荒地治理技术规范》（NY/T 1240-2021）；

2.《草原鼠害安全防治技术规程》（NY/T 1905-2010）；

3.《C型肉毒素杀鼠剂使用技术规范》（DB51/T 1833-2014）；

4.《草原蝗虫调查规范》（NY/T 1578-2007）；

（三）相关文件
《国家林业和草原局办公室关于印发<主要草原有害生物防治指标>的通知》（办草字〔2021〕73号）。

第二章  验收内容及方法

第三条  验收内容包括草原鼠害、虫害防控地点及面积、药品选择、防控方式和防控效果。

第四条  外业验收：包括防控地点、防控方式和防控效果。

（一）防控地点。利用GPS现场定位核实小班四至界线坐标，并与作业设计（实施方案）小班位置、面积进行对比核实。

（二）防控方式。对抽样地块田间踏查，比较作业小班的防控方式、药品选择及使用、封育和田间管理等与作业设计（实施方案）是否一致。

（二）防控效果。采用样地调查的方式评判鼠害、虫害防控效果。

1.草原鼠害调查

（1）样地设立。按照县级验收小班全覆盖的原则，每个小班应设置1个样地，样地距永久性居民点距离不少于500m。

（2）调查面积。样方基本调查面积为0.25 hm2。采用定面积捕尽法，重复样方3-5个，样方间距50m。

（3）调查时间。监测样地调查每年2次。高原鼠兔第1次调查时间为3 月中旬到6月中旬（繁殖高峰期）；第2次调查时间为9月底至10月中旬（贮食高峰期）；高原鼢鼠第一次为4月中旬至6月中旬（繁殖高峰期），第2次调查时间为10月初至11月上旬（贮食和求偶高峰期）。

（4）高原鼠兔种群数量监测方法。监测样地采用定面积捕尽法测种群数量和洞口系数：在样地内所有洞口设置捕鼠器或套绳（洞系的洞口超过样地边界也应布置捕鼠器 ），连续捕打3天。捕鼠期间每天至少检查3次。检查时将捕获的鼠及时收集起来，集中登记测量，并重新放置捕鼠器。

有效洞口计数法测鼠密度：使用圆形或方形采样方式统计其 中的洞口数量。密度调查采用堵洞开洞法。调查第1天将选定的调查样地中所有的洞口堵住，第2天再计数其中被鼠掏开的洞口数，被鼠掏开的洞口为有效洞口。

洞口系数=总捕鼠数/有效洞口数

有效洞口密度（个/hm2）=有效洞口数/面积（hm2）

鼠密度（只/hm2）=洞口系数×有效洞口密度

（5）高原鼢鼠种群数量调查方法。监测样地采用定面积捕尽法测系数：在方形样地内将每一土丘群下的鼠道打开，放置捕鼠器（或利用活捕鼠笼法和弓箭法），连续捕打3天；土丘密集无法辨认时，每隔10m 打开一个鼠道。每天至少检查2次。检查时将所捕获的鼠及时收集起来并重新放置捕鼠器；所捕到的鼠集中登记测量。

土丘计数法测密度：使用圆形或方形采样方式，统计其中的土丘数量（或当年鼢鼠推出的土丘数量）。

土丘系数=总捕鼠数/有效土丘数

有效土丘密度（个/hm2）=有效土丘数/面积（hm2）

鼠密度（只/hm2）=土丘系数×有效土丘密度

2.草原虫害调查

（1）样地样方设置。在工程实施区域内，选择能代表草原虫害的典型生境，每个小班设置1个样地，每个样地至少少调査3个样点，每样点设1m2样方3个。

（2）草原蝗虫监测。在蝗蝻期和成虫期各调査1次，重点调査蝗虫发生面积、密度、虫口密度等。具体监测方法参照《草原蝗虫调查规范》（NY/T 1578-2007）执行。

（3）草原毛虫监测。在幼虫期开展系统调查，根据草原毛虫各龄期的主要特征判断幼虫龄期、计算毛虫密度和虫口。具体监测方法参照《草原毛虫预测预报技术规程》（DB51∕T 1476-2012）执行。

3.质量评判

通过样方调查平均值达到项目实施方案（作业设计）设定指标为合格。 

4.资料归档
外业结束后，应对外业调查资料进行分析、整理、登记造册，建立技术档案，分项进行统计和汇总，建立工程数据库。并将验收合格的工程转绘到1：10万的同一地形图上，注明编号、施工年度、建设内容及规模，形成工程建设成果分布图。

第五条  内业验收。包括施工相关资料（物质出入库凭证、检验合格证书、施工日志、施工影像资料、施工日常管理资料等）、施工单位自验报告、项目建设效益评价报告。

第六条  外业及内业验收原始记录作为技术档案资料的一部分，交由县林业和草原局归档保存。

第三章　项目综合评价

第七条  草原鼠虫害治理项目综合评价包括工程任务完成情况、项目建设质量情况、综合效益评价等三项内容，采取分项打分的方法进行考核验收（见附表2-1、2-2）。总分数为100分，实行扣分制，单项得分及项目总分低于70%得分的为不合格项目。

分项打分的计分标准如下：

（一）工程任务完成情况（满分30分）。按实施方案（作业设计）任务指标评价实际完成情况。

（二）项目建设质量情况（满分40分）。主要从药品使用、防控措施、综合治理措施、防治成效、技术模式等方面考核。

（三）综合效益评价情况（满分30分）。主要从项目实施后的生态效益和农牧民对项目建设的认可程度进行评价。

      年度     县草原鼠虫害治理项目
工程验收表

项目名称：                                    

业主单位：                                    
施工单位：                                    
验收时间：           年       月      日

若尔盖县林业和草原局制

一、项目基本情况

	验收项目登记表

	项目名称
	

	项目来源
	

	项目资金
	

	项目实施地点
	

	项目建设面积
	

	项目建设内容
	

	项目业主单位
	

	项目施工单位
	

	项目监理单位
	

	项目实施成效

	鼠害
	虫害

	实施前有效洞口数或土丘数
	实施后有效洞口数或新增土丘数
	实施前虫口密度
	实施后虫口密度

	
	
	
	

	项目受益主体意见
	

	专家验收结论
	


二、验收意见

	验收结论及整改建议（可附页）：

专家组组长：




三、参加验收人员名单及签名

	序号
	姓名
	单位
	职务/职称
	电话
	签名

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	


附表2-1：项目考核验收评估表

	项目考核验收评估表

	项目名称
	
	验收日期
	

	项目
	考核办法及评分标准
	备注

	
	考核方法及总分
	建设内容及评分标准
	完成情况
	考核得分
	

	合计
	　
	100分
	　
	　
	　

	一、工程任务完成情况（30）
	建设面积
	达到建设计划任务面积。30分
	　
	　
	　

	二、建设质量情况（40）
	总体要求
	1．建设地点选择
	建设地点有典型性。6分
	　
	　
	　

	
	
	2．作业设计
	按照作业设计实施。6分
	　
	　
	　

	
	
	3．材料使用
	药物及围栏等材料。6分
	　
	　
	　

	
	防控综合
	1．预防措施
	严格保护草原，封禁保护措施落实到位。6分
	　
	　
	　

	
	
	2．综合治理措施
	生物措施与工程措施相结合，治理科学。6分
	　
	　
	　

	
	技术模式
	1．科技推广和服务体系
	有科技成果推广机构和队伍。5分
	　
	　
	　

	
	
	2．科技支撑
	与科技支撑单位合作。5分
	　
	　
	　

	三、综合效益评价（30）
	1．生态效益
	荒漠植被及野生动植物资源得到有效保护 ，鼠虫害土地治理成效明显，区域生态明显改善。15分
	　
	　
	　

	
	2．农牧民对项目建设的认可程度
	受访农牧民对项目建设效益的认可程度达70%。15分
	　
	　
	　


附表2-2：考核结果等级表

	考核分值
	等级

	<70
	不通过验收

	≧70—<85
	合格

	≧85​—<95
	良好

	≧95
	优秀


附件3

沙化草地治理项目验收技术细则
第一章  工程验收依据及标准
第一条　沙化草地治理项目工程验收的依据如下：

（一）国家关于沙化草地治理项目的相关规定、技术章程、标准。

（二）《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（2021年）；

（三）《四川省林业和草原建设项目管理办法》（2021年）；

（四）下达的投资计划及资金计划；

（五）上级林草主管部门或县人民政府批复的作业设计（实施方案）；

（六）涉及方案变更的，需要变更设计（方案）及变更批复文件。

第二条　沙化草地治理项目工程验收应依照下列技术标准：

（一）《天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标》（GB 19377-2003）；《防沙治沙技术规范》（GB/T 21141-2007）；《川西北地区沙化土地治理技术规程》（DB51/T 1892-2014）；《草原围栏建设技术规程》（NY/T1237-2006）；《休牧和禁牧技术规程》（NY/T1176-2006）；《人工草地建设技术规程》（NY/T1342-2007）；《草原资源与生态监测技术规程》( NY/T1233- 2006 )。

（二）国家、省级、行业等制定的其他规范和标准。

第三条　沙化草地治理项目实施面积以亩为单位，保留两位小数。

第二章  工程验收内容及方法

第四条　外业验收：包括实施地点、实施面积、围栏建设、沙障设置、施肥、乔（灌）木栽植、种草、配套设施、管护核实、修复效果评判和外业资料整理。

（一）实施地点核实。以小班为单位全部核实实施小班的地理位置，小班地理位置应与经批复的项目实施方案和主管部门批复的调整文件等保持一致。

（二）实施面积核实。以小班为基本单元，采用地形图 调绘或 GPS 实测检查核实面积，检查小班面积与设计面积误差 在 5%以内的认可设计面积，误差超过 5%以实地检查数据为准。 汇总小班面积形成项目实施总面积。

（三）围栏建设核实。

1.围栏位置。以小班为检查单元，检查核实是否按照项目设计方案规定的建设位置实施。

2.围栏质量。以小班为检查单元，检查建设围栏的材料、结构、规格等主要技术指标是否与项目设计方案保持一致。围栏立柱分布均匀，围栏网格经纬线完好率在 85%以上为质量合格。

3.围栏工程量。以小班为检查单元，实测建设围栏实施高度、长度，按围栏长度汇总围栏工程量，围栏工程量误差在5%以内视为合格。

（四） 沙障设置核实
1.设置位置。以小班为检查单元，检查是否按照项目设计方案规定的建设位置实施。

2.沙障质量。以小班为检查单元，逐一检查设置沙障的材料、结构、规格等主要技术指标是否与项目设计方案保持一致。沙障网格分布均匀，沙障保存率在 80%以上为质量合格。

3.沙障面积。以小班为检查单元，用 GPS 实测法检查沙障实施面积，面积误差在 5%以内视为合格。

（五）施肥核实

1.肥料种类。根据项目施工资料和现场抽查，核实肥料种类是否与设计方案保持一致。

2.施肥量。根据项目施工资料，以小班为单位核实是否足额施用肥料。

（六）乔(灌)木栽植核实

1.栽植地点。 以小班为检查单元，检查核实是否按照项目设计方案规定的建设地点实施。

2.苗木质量。检查核实栽植灌木种类、苗木规格是否符合设计要求，是否具备林木种苗“两证一签”，以及建设单位、施工单位、监理单位三方签字的进场验收单。

3.栽植质量。检查乔 (灌) 木栽植整地规格、株行距、栽植方式等是否与设计方案保持一致。乔(灌) 木栽植密度与设计密度误差在 5%以内视为合格。

（七）种草核实

1.种植地点。以小班为检查单元，检查核实是否按照项目设计方案规定地点实施。

2.草种。检查核实是否按设计方案确定的草种种类及混合比例实施；草种质量是否达到设计质量要求，是否具备草种质量合格证及检测合格证书。

3.播种。检查播草种子处理、播种量、播种方式等是否与设计方案保持一致。

（八）配套设施核实。项目配套的宣传碑牌、施工便道等设施是否按照项目设计进行实施，建设的地点、规模、质量等是否达到建设要求。

（九）管护核实。检查项目建设期间和建成后管护制度制定及运行主体、管护责任落实等情况，管护年限、管护方式、管护任务是否按照设计方案执行。

（十）修复效果评判。以小班为检查单元，每个小班随机设置 3 个以上样地进行成效调查，样地面积为 1000㎡。样方调查指标达到项目实施方案（作业设计）中设定的技术经济指标，视为合格。

（十一）外业资料整理。外业调查结束后，应对外业调查资料进行分析、整理、登记造册，建立技术档案，分项进行统计和汇总，建立工程数据库。

第五条  内业验收。包括施工相关资料（物质出入库凭证、检验合格证书、施工日志、施工影像资料、施工日常管理资料等）、施工单位自验报告、项目建设效益评价报告。

第六条　外业及内业验收原始记录作为技术档案资料的一部分，交由县林业和草原局归档保存。

第三章  项目综合评价

第七条　沙化草地治理项目综合评价按工程任务完成情况、工程建设质量情况、建后效果与管护情况、促进农民增收情况等四项内容，采取分项打分的方法进行（见附表3-1、3-2），并填写附表3-3、3-4，总分数为100分，实行扣分制。单项得分及项目总分低于80%得分的为不合格项目。

分项打分的计分标准如下：

（一）工程任务完成情况（满分30分）。按实施方案（作业设计）任务指标评价实际完成情况。

（二）工程建设质量情况（满分40分）。主要查看沙障、苗木、种子、肥料、围栏等材料质量及工程建设质量。

（三）建后效果与管护情况（满分15分）。主要查看工程实施后植被盖度情况和工程管护制度、禁牧制度落实情况。

（四）促进农民增收情况（满分15分）。主要考核生态工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标的完成率。

      年度     县沙化草地治理项目
工程验收表

项目名称：                                    

业主单位：                                    
施工单位：                                    
验收时间：           年       月      日

若尔盖县林业和草原局制

一、项目基本情况
	项目名称：

	施工单位：

	施工单位法定代表人：
	电话：

	施工单位联系地址：
	邮编：

	项目立项审批文号、时间：

	作业设计审批部门、文号、时间：

	是否组织初验：
	项目初验时间：

	申请项目验收时间：
	项目验收日期：

	验收组织单位：
	联系人：
	电话：


二、建设内容完成情况
	批复建设地点：
	实际建设地点：

	批复建设期限：
	实际建设期限：

	作业设计批复的建设内容及规模：

	完成的建设内容及规模：

	未完成的建设内容及规模：

	项目变更内容及原因：

	履行基本建设程序情况：


三、验收意见

	验收结论及整改建议（可附页）：

专家组组长：



  四、参加验收人员名单及签名

	序号
	姓名
	单位
	职务/职称
	电话
	签名

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	


附表3-1
沙化草地治理项目评分表

项目名称：                               

	评分项目
	分值
	评分说明
	得分

	一、工程任务完成情况
	30
	建设实际完成面积/建设计划任务面积×30；超额完成者按30分计算。
	

	二、工程建设质量情况
	30
	
	

	1、草地建设质量
	15
	整地、沙障设置、乔(灌)木栽植、种草、施肥每一个指标达到设计要求得2分，盖度达标得5分。
	

	2、苗木、草种、肥料、围栏等原材料质量
	10
	经验收组认可合格的原材料量/工程建设所耗的原材料总量×10。
	

	3、其他设施建设质量
	5
	经验收组认可的工程其他设施建设合格任务量/上报工程完成任务量×5。
	

	三、建后效果与管护
	30
	
	

	1、建后效果
	20
	工程建成后草地植被盖度达到了建设方案确定的目标得8分；每相差10％扣2分，直到扣完20分。
	

	2、建后管护
	10
	工程实施后建立了管护制度、管护措施到位、管护责任落实得10分；未建立禁牧制度扣5分，未落实专人管护扣5分。
	

	四、促进农民增收情况
	10
	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率≥80%得10分，每相差10％扣1分，直到扣完10分。
	

	总分
	


附表3-2  

考核结果等级表

	考核分值
	等级

	<80
	不通过验收

	≧80—<90
	合格

	≧90​—<95
	良好

	≧95
	优秀


附表 3-3：

县：                          乡：


表1 围栏建设小班调查表
单位：米、％
	村(林班)
	原小班号
	图幅号
	沙化
类型
	土地
权属
	围栏
类型
	围栏
规格
	保存长度
	未保存 长度
	保存率
	需整改 原因
	管理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：2．原小班号：填写被验收单位原上报小班号；3．图幅号：填写验收图所编图幅号；4．沙化类型：1-流动沙地 2-半固定沙地 3-固定沙地 4-露沙地；5．土地权属：1-国有 2- 集体；  8．保存长度：填写经验收后的确认长度，以米为单位，保留 1 位小数；  10.保存率：按实际调查值对应设计长度填写保存率百分数 ，取整数；11.需整改原因：保存率不合格的填写， 1-人畜破坏 2-建设技术 3-材料质量 ；12．设计：1-有 2-无； 13．验收：1-有 2-无； 14．档案：1-有 2-无； 15．管护：1-有 2-无。
县：                          乡：
表2 沙障建设小班调查表

单位：亩、％
	村(林班)
	原小班号
	图幅号
	沙化
类型
	土地
权属
	沙障
类型
	沙障
规格
	保存
面积
	未保存 面积
	保存率
	需整改 原因
	管理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：2．原小班号：填写被验收单位原上报小班号；3．图幅号：填写验收图所编图幅号；4．沙化类型：1-流动沙地 2-半固定沙地 3-固定沙地 4-露沙地；5．土地权属：1-国有 2- 集体；8．保存面积：填写经验收后的确认面积，以亩为单位，保留 1 位小数；10、保存率：按实际调查值对应设计面积填写保存率百分数 ，取整数；11．需整改原因：保存率不合格的填写， 1-人畜破坏 2-建设技术 3-材料质量； 12．设计：1-有 2-无； 13．验收：1-有 2-无； 14．档案：1-有 2-无； 15．管护：1-有 2-无

县：                          乡：


表3 施肥小班调查表
单位：亩、％
	村(林班)
	原小班号
	图幅号
	沙化类型
	土地权属
	肥料种类
	施肥量
	合格面积
	不合格
面积
	需整改
原因
	管理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：2．原小班号：填写被验收单位原上报小班号；3．图幅号：填写验收图所编图幅号；4．沙化类型：1-流动沙地 2-半固定沙地 3-固定沙地 4-露沙地；5．土地权属：1-国有 2- 集体； 8．合格面积： 填写经验收后的确认面积，以亩为单位，保留 1 位小数；10．需整改原因： 施肥量不足或保存面积不合格的填写， 1-肥料质量问题、 2-施肥技术问题； 13．设计：1- 有 2-无； 4．验收：1-有 2-无； 15．档案：1-有 2-无； 16．管护：1-有 2-无。
县：                          乡：


表4 人工植乔(灌)小班调查表
单位：亩、％
	村(林班)
	原小班号
	图幅号
	沙化类型
	土地权属
	林种
	树种
	保存
面积
	未保存 面积
	树种 成活率
	需整改 原因
	管理情况

	
	
	
	
	
	设计
	核实
	
	
	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	24
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：2．原小班号：填写被验收单位原上报小班号；3．图幅号：填写验收图所编图幅号；4．沙化类型：1-流动沙地 2-半固定沙地 3-固定沙地 4-露沙地；5．土地权属：1-国有 2- 集体；  6．林种：1-生态林  2-经济林；9．保存面积：填写经验收后的确认面积，以亩为单位，保留 1 位小数；11、成活率：按实际调查值对应核实面积等级栏填写成活率百分数，取整数； 12．需整改原因：成活率不合格的填写，1-干旱 2-其他自然原因 3-造林密度未达标 4-采伐 5-人畜破坏 6-栽植技术 7-苗木质量 8-病虫害；13．设计：1-有 2-无；4．验收：1-有 2- 无； 15．档案：1-有 2-无； 16．管护：1-有 2-无。
县：                          乡：

表5 种草小班调查表

 单位：亩、％

	村(林班)
	原小班号
	图幅号
	沙化类型
	土地权属
	草种
	合格面积
	不合格
面积
	草本
覆盖率
	需整改
原因
	管理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：2．原小班号：填写被验收单位原上报小班号；3．图幅号：填写验收图所编图幅号；4.沙化类型：1-流动沙地 2-半固定沙地 3-固定沙地 4-露沙地；5．土地权属：1-国有 2- 集体；  7．合格面积：填写经验收后的确认面积，以亩为单位，保留 1 位小数；9、覆盖率：按实际调查值对应设计面积填写覆盖率百分数，取整数；10．需整改原因：  1-干旱 2-其他自然 原因 3-播种量未达标 5-采伐 4-人畜破坏 5-播种技术 6-草种质量 7-病虫害； 11．设计：1-有 2-无； 12．验收：1-有 2-无； 13．档案：1-有 2-无； 14．管护：1-有 2-无。
县：                        乡：
表6 其他配套设施建设小班调查表

单位：个、％
	村(林班)
	原小班号
	图幅号
	沙化类型
	土地权属
	配套设施 类型
	配套设施 规格
	保存数量
	未保存
数量
	需整改
原因
	管理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设计
	验收
	档案
	管护

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：2．原小班号：填写被验收单位原上报小班号；3．图幅号：填写验收图所编图幅号；4．沙化类型：1-流动沙地 2-半固定沙地 3-固定沙地 4-露沙地；5．土地权属：1-国有 2- 集体；  8.保存数量： 填写经验收后的确认数量，以个为单位，保留整数； 10．需整改原因：存在损失数量的小班填写。 1-工程建设征占、 2-自然灾害损毁、 3-建设技术 4-材料质量；  11． 设计：1-有 2-无； 12．验收：1-有 2-无； 13．档案：1-有 2-无； 14．管护：1-有 2-无。
附表 3-4  
沙化草地治理项目工程量验收记录表

	主要建设内容
	作业设计量
	实际完成量
	抽样数量
	抽样合格 数量

	治理沙化土地面积(公顷)
	
	
	
	

	林草植被措施
	1、灌木栽植 (公顷)
	
	
	
	

	
	2、播种草种 (公顷)
	
	
	
	

	固沙措施
(沙障)
	1、机械沙障 (公顷)
	
	
	
	

	
	2、生物沙障 (公顷)
	
	
	
	

	配套措施
	1 、角钢围栏 (米)
	
	
	
	

	
	2、水泥柱围栏 (米)
	
	
	
	

	其他配套设施
	1、宣传碑牌(座)
	
	
	
	

	
	2、施工便道(米)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：可根据初步设计增加表中未列工程措施。
信息公开选项：依申请公开                                          

  抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委监委，县法院，县检察院，县人武部。      

  若尔盖县人民政府办公室                 2023年12月18日印发   


